## Feuille 1
sc | Tâche | État | Propriétaire | Priorité | Colonne 1 | Identifiant | Tâche | État | Propriétaire | Priorité | Tâche | État | Propriétaire | Priorité
FDA001 | Ajouter un article à la boutique | Terminé | Tom Jego | 1 |  | Er12 | Site non adapté à une utilisation sur téléphone | Pas commencé |  | 1 | Convertir en MVC | Terminé | Tom Jego
FDA010 | Créer une actualité | Terminé | Tom Jego | 2 |  | Er16 | Page "Grades" sans explication du concept | Pas commencé |  | 2 | Diviser les fonctions présentant une complexité trop élevée. | Pas commencé
FDA015 | Créer un événement | Terminé | Tibo Tsr | 3 |  | Er06 | Certaines pages n’ont pas de bouton retour | Pas commencé |  | 3 | Refactoriser le code dupliqué. | En cours | Tibo Tsr
FDM018 | Réinitialiser son mot de passe lors de la connexion (« Mot de passe oublié ») | Pas commencé |  | 4 | < - un peu compliqué à faire | Er07 | Le bouton “Mentions légales” n’est pas cliquable | Pas commencé |  | 4 | Déclarer les variables JavaScript conformément aux standards modernes. | Terminé | Mouad Allaoui
FDM003 | Entrée automatique de ses informations personnelles pour la validation du panier | Terminé | Tibo Tsr | 5 |  | Er13 | Aucune notification pour prévenir d’un ajout au panier | Pas commencé |  | 5 | (HTML), chaque identifiant soit unique. | Terminé | Mouad Allaoui
FDM004 | Choisir son mode de paiement (en ligne ou en espèces) | Terminé | Tom Jego | 6 |  | Er15 | Message d’erreur trop technique | Pas commencé |  | 6 | Détailler les textes alt des images | Terminé | Tibo Tsr
FDM005 | Payer en ligne | Pas commencé |  | 7 | < - un peu compliqué à faire | Er17 | Les événements plus anciens apparaissent en premier | Pas commencé |  | 7 | Résoudre les problèmes rapportés par SonarQube | En cours | Tibo Tsr
FDM008 | Entrée automatique de ses informations personnelles pour l’inscription à un événement | Terminé | Tibo Tsr | 8 |  | Er18 | Les actualités plus anciennes apparaissent en premier | Pas commencé |  | 8 | Changer les chemins de fichiers en relatifs, | Terminé | Mouad Allaoui
FDV007 | Consulter la page d’un événement | Terminé | Tom Jego | 9 |  | Er20 | Date non modifiable | Pas commencé |  | 9 | Corriger les problèmes de fiabilité | En cours | Mouad Allaoui
FDM011 | Se désinscrire d’un événement | Terminé | Tibo Tsr | 10 |  | Er05 | Ajouter bouton pour passer à l’actualité suivante ou précédente | Pas commencé |  | 10
B02 | Certaines images ne sont pas visibles | Terminé | Tibo Tsr | 11 |  | Er09 | L’astérix d'inéligibilité aux réduction se situe sur les points d’XP au lieu du prix | Pas commencé |  | 11
FDV010 | Consulter les conditions d'éligibilité au bureau de l’ADIIL | Terminé | Mouad Allaoui | 12 |  | Er19 | Pas de footer dans la page “Mon compte” | Pas commencé |  | 12
FDV011 | Consulter les conditions pour devenir adhérent de l’ADIIL | Terminé | Mouad Allaoui | 13 |  | Er03 | Lien manquant sur la page de la boutique | Pas commencé |  | 13
B01 | Consulter tous les articles d'actualités (récents et anciens) | Terminé | Tom Jego | 14 |  | Er11 | Aucune indication sur les infos de l’utilisateur (Nom, Prénom …) | Pas commencé |  | 14
FDA004 | Modifier les stocks d’un article de la boutique | Terminé | Tom Jego | 15 |  | Er10 | Mauvais alignement des champs précisant les infos de l’utilisateur | Pas commencé |  | 15
FDA007 | Consulter l’ensemble des achats effectués sur le site | Terminé | Tom Jego | 16 |  | Er08 | Bouton de création de compte peu visible | Pas commencé |  | 16
FDA008 | Modifier le statut d’une commande dans l’historique | Terminé | Tom Jego | 17 |  | Er01 | Titres de sections mal placés sur accueil | Pas commencé |  | 17
FDA018 | Modifier la date d’un événement | Terminé | Mouad Allaoui | 18 |  | Er02 | Libellé et destination incohérents pour “Le département” | Pas commencé |  | 18
FDA023 | Voir les réunions de l’ADIIL sur son agenda | Terminé | Mouad Allaoui | 19 |  | Er04 | Aucune animation sur le logo (bouton) qui ramène vers l’accueil | Pas commencé |  | 19
FDA032 | Consulter le chat des administrateurs | Terminé | Tibo Tsr | 20 |  | Er14 | Le toggle bouton est peu visible | Pas commencé |  | 20
FDA033 | Envoyer un message dans le chat des administrateurs | Terminé | Tibo Tsr | 21
FDA038 | Créer un rôle | Terminé | Tom Jego | 22
FDA040 | Modifier les permissions d’un rôle | Terminé | Tom Jego | 23
FDM007 | S’inscrire à un événement | Terminé | Tom Jego | 24
FDM006 | Consulter ses commandes passées | Terminé | Tom Jego | 25
FDM009 | Recevoir un mail de confirmation à la suite d’une inscription | Pas commencé |  | 26 | < - un peu compliqué à faire
FDM022 | Être crédité automatiquement des XP lors de sa participation à un événement | Terminé | Tibo Tsr | 27
FDM014 | Consulter son agenda (ENT et événements auxquels il s’est inscrit) | Terminé | Mouad Allaoui | 28
FDM015 | Aller sur la page d’un événement depuis son agenda | Terminé | Mouad Allaoui | 29
FDV006 | Filtrer les événements du calendrier général par date et par type | Pas commencé |  | 30
FDV008 | Consulter la galerie d’un événement | Terminé | Tibo Tsr | 31
FDA005 | Modifier le nom d’un article de la boutique | Terminé | Tom Jego | 32
FDA006 | Modifier l’image d’un article de la boutique | Terminé | Tom Jego | 33
FDA009 | Ajouter une commande manuellement dans l’historique | Terminé | Tom Jego | 34
FDA016 | Modifier le titre d’un événement | Terminé | Tom Jego | 35
FDA017 | Modifier la description d’un événement | Terminé | Tom Jego | 36
FDA019 | Modifier le type d’un événement | Terminé | Tom Jego | 37
FDA020 | Modifier l’image d’un événement | Terminé | Tom Jego | 38
FDA022 | Supprimer une image de la galerie | Terminé | Tom Jego | 39
FDA039 | Renommer un rôle | Terminé | Tom Jego | 40
FDM010 | Recevoir des rappels par mail lorsque la date de l’événement auquel on s’est inscrit approche | Pas commencé |  | 41 | < - un peu compliqué à faire
FDV003 | Voir les quantités restantes de chaque produit | Terminé | Tom Jego | 42
FDM012 | Ajouter une photo à la galerie | Terminé | Tom Jego | 43
FDM013 | Ajouter une vidéo à la galerie | Terminé | Tom Jego | 44
FDA029 | Sélectionner une feuille de calcul pour la télécharger | En cours | Tom Jego | 45
FDV005 | Consulter un calendrier général répertoriant tous les événements | En cours | Mouad Allaoui | 46
FDV012 | Avoir un lien vers le compte Instagram de l’ADIIL | Terminé | Tibo Tsr | 47
FDV013 | Voir les derniers posts Instagram de l’ADIIL | Terminé | Tibo Tsr | 48
FDM024 | Relier son compte à Discord | Terminé | Tibo Tsr | 49
FDV014 | Contacter un administrateur de l’ADIIL | Terminé | Tibo Tsr | 50
FDV015 | Consulter la FAQ | Terminé | Tibo Tsr | 51